***План-график***

***подготовки к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)***

***Ленинградской области 2017***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки в соответствии с «Требованиями к организации и проведению Регионального чемпионата» (утверждено Союзом Ворлдскиллс 27.07.16 г.)** | **Мероприятия** | **Выполнено**  **(примечания)** | **Ответственные** |
| 1. | **До 01 сентября** 2016 года (в процессе работы допускаются корректировки после согласования с Союзом). | Согласование с Союзом сроков проведения Чемпионата. | Отправлена в Союз Ворлдскиллс заявка от 26.08.2016 г. на проведение Регионального чемпионата Ленинградской области с 27.02 по 03.03.2017 г. | РКЦ ЛО |
| 2. | Не позднее чем **за 4 месяца** до начала Чемпионата:  **октябрь 2016**. | Назначение главного регионального эксперта по каждой компетенции (сертифицированного Союзом эксперта). | 25-27.10.2016 г. обучение экспертов Ленинградской области на право проведения Регионального чемпионата Ленинградской области (Договор №030/2016-ОЭ от 25.08.16 г.)    13 экспертов по 13 компетенциям прошли обучение:   1. Субботина О.И. («облицовка плиткой», ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева») 2. Коминцев А.А. («обработка листового металла», ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева») 3. Иванов С.В. («столярное дело», ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева») 4. Насонова О.А. («технологии моды», ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева») 5. Кошевенко Е.Г. («дошкольное воспитание», ГБПОУ ЛО «ГПК им. К.Д. Ушинского») 6. Афанасьева Н.В. («преподавание в младших классах», ГБПОУ ЛО «ГПК им. К.Д. Ушинского») 7. Руденко А.Н. («электромонтаж», ГАПОУ ЛО «СПК» 8. Крапивин А.Ю. («токарные работы на станках с ЧПУ» (ГБПОУ ЛО «КПТ») 9. Блохин Д.В. («мехатроника», ГБПОУ ЛО «КПТ») 10. Мамедов Д.Ю. («инженерный дизайн CAD», ГБПОУ ЛО «КПТ» 11. Золотарев А.П. («сетевое и системное администрирование», ГБПОУ ЛО «КПТ» 12. Климов А.С. («программные решения для бизнеса», ГБПОУ ЛО «КПТ» 13. Сысоев А.А. («сварочные технологии», ГБПОУ ЛО «ТПТ»   10 из 13 экспертов успешно прошли тестирование и получили сертификаты на право проведения регионального чемпионата. 3 эксперта будут проходить повторное тестирование (конец ноября 2016 – начало декабря 2016 года) | РКЦ ЛО |
| 3. | Не позднее чем **за 3 месяца** до начала Чемпионата:  **ноябрь 2016**. | **1.**Формирование Оргкомитета и рабочей группы Чемпионата.  **2**.Формирование перечня компетенций.  **3**.Определение площадки проведения Чемпионата.  4. Формирование бюджета Чемпионата  **5.** Согласование и утверждение документации Чемпионата:  - заполнение *Регламента Чемпионата* (согласовать с Технической дирекцией Союза, после согласования утверждается директором РКЦ);  - оформление *конкурсной документации* (техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурные листы, план застройки, инструкции по охране труда, план проведения Чемпионата, критерии оценки – размещены на форуме экспертов); каждый Конкурсный пакет согласовывается с национальным экспертом);  **6.** Консультационные работы с национальными экспертами, заключение договоров с Союзом на участие национальных экспертов в Чемпионате | 15.11.2016 в Союз WSR отправлена заявка на определение кандидатуры из Союза WSR для включения в Оргкомитет регионального чемпионата Ленинградской области.  Состав Оргкомитета:  Председатель Оргкомитета: Ялов Д.А. заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития;  члены Оргкомитета: Емельянов Н.П. заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам, Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Яблоков Е.Б. руководитель РКЦ Ленинградской области.  Состав Рабочей группы: Славинская Е.Г, Чемарин С.Н. (Комитет общего и профессионального образования ЛО), Воронцова М.Ю. (и.о. директора ГБПОУ ЛО «ГПК им. К.Д. Ушинского»), Толпыго А.М., Манзук В.И. (дирекор и завуч ГБПОУ ЛО «КПТ»), Морозова Р.А. (и.о. директора ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева»), Рочев Д.И., Шаповалова А.Д. (директор и замдиректора-методист ГБУ ДО Центр «Интеллект» - JuniorSkills), Кремлев А.В., Михайлова А.А., Топыркина А.Ю.(замдиректора, руководитель проектов, координатор проектов РКЦ ЛО)  Заявка от 26.08.2016 г. на проведение Регионального чемпионата Ленинградской области с 27.02 по 03.03.2017 г. (13 компетенций), дополнительная заявка от 30.09.16 г. (15 компетенций)  Список компетенций:  1. инженерный дизайн CAD (САПР),  2. сетевое и системное администрирование,  3. программные решения для бизнеса,  4. токарные работы на станках с ЧПУ,  5. мехатроника,  6. электромонтаж,  7. облицовка плиткой,  8. обработка листового металла,  9. плотницкое дело,  10.столярное дело,  11.дизайн одежды,  12.дошкольное воспитание,  13.преподавание в младших классах.  14.фрезерные работы на станках с ЧПУ  15.сварочные работы  Компетенции JuniorSkills:  1. инженерный дизайн CAD (САПР),  2. сетевое и системное администрирование    Определены 3 площадки:  ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» (компетенции: инженерный дизайн CAD (САПР), сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, мехатроника, сварочные работы, электромонтаж (в том числе компетенции JuniorSkills));  ГАПОУ ЛО "Тихвинский политехнический техникум им. Е.И.Лебедева» (компетенции: облицовка плиткой, обработка листового металла, плотницкое дело, столярное дело, дизайн одежды)  ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» (компетенции: дошкольное воспитание, сетевое и системное администрирование)  30.09.2016 Cмета Регионального чемпионата Ленинградской области представлена в Комитет финансов Ленинградской области    17.11.2016 Регламент Чемпионата согласован с Технической дирекцией Союза | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО  Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  Главные региональные эксперты  РКЦ ЛО |
| 4. | Не позднее чем **за 2 месяца** до начала Чемпионата:  **декабрь 2016**. | **1.**Регистрация Чемпионата в электронной системе: заполнение *Паспорта Чемпионата*.  **2.** Формирование списков конкурсантов, экспертов, лидеров команд Чемпионата от Ленинградской области, определение оставшихся квот.  **3.** Разработка проекта программы Чемпионата (конкурсные мероприятия, деловая программа, культурная программа, сценарии церемоний открытия/ закрытия, сопроводительные мероприятия: трансферы, размещение, график питания).  4.Разработка и согласование с Союзом проекта Деловой программы. Направление приглашений официальным лицам, руководителям предприятий.  **5.**Информирование организаций, экспертов, работодателей и всех заинтересованных сторон о проведении Чемпионата (рассылка информационных писем, Регламента Чемпионата, проекта Программы Чемпионата)  **6.**Составление медиаплана: график пресс-конференций, пресс-брифингов.  **7.** Заказ брендированной продукции: пошив формы, заказ раздаточных материалов, рекламных баннеров. | Находится в стадии заполнения  Находится в стадии разработки  Находится в стадии разработки  Находится в стадии разработки | РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО  РКЦ ЛО, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО |
| 5. | Не позднее чем **за 1 месяц** до начала Чемпионата:  **январь 2017.** | **1**.Согласование и утверждение конкурсной документации - итоговый конкурсный пакет согласовывается с национальным экспертом на закрытом форуме экспертов.  **2.**Публикация на сайте утвержденных конкурсных заданий.  **3.** Завершение квотирования рабочих мест.  **4**. Застройка конкурсных площадок в соответствии с инфраструктурными листами  **5.**Разработка (эскиз) оформления  Чемпионата, согласование и заказ медалей, дипломов и сертификатов Конкурсанта и Эксперта.    **6.**Проведение установочных совещаний и семинаров с участием представителей Союза (приглашение и согласование участия представителей Союза).  **7.**Заключение договоров на питание и размещение участников, экспертов, волонтёров.  **8.**Заключение договоров на транспортное обеспечение Чемпионата. |  | Главные региональные эксперты  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО, образовательные организации  РКЦ ЛО |
| 6. | Не позднее чем **за 3 недели** до начала Чемпионата:  **январь-начало февраля 2017.** | Рассылка в общеобразовательные организации Ленинградской области информационных писем - приглашений для участия в Чемпионате в качестве зрителей, организация транспортного обеспечения, составление графика посещения школьниками и родителями конкурсных площадок. |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО |
| 7. | Не позднее чем **за 2 недели** до начала Чемпионата:  **начало февраля 2017.** | **1**.Регистрация всех конкурсантов, экспертов и лидеров команд Чемпионата  **2.**Утверждение Программы Чемпионата в Союзе.  **3.**Формирование волонтёрского штаба: обучение.  **4.**Приглашение представителей Союза на чемпионат.  **5**. Приглашение ключевых СМИ Ленинградской области, в соответствии с медиа-планом |  | РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, образовательные организации  РКЦ ЛО  РКЦ ЛО |
| 8. | **За 7 дней** **до** **регистрации** на Чемпионате | Заполнение профилей конкурсантов и экспертов (проконтролировать процесс). |  | РКЦ ЛО |
| 9. | **За неделю** до церемонии открытия Чемпионата | **1**.Рассылка анонсирующего пресс-релиза (факты о готовящемся мероприятии) по всей базе СМИ.  **2**. Обеспечение безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб (письма руководителям соответствующих служб). |  | РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, образовательные организации |
| 10. | **В день старта** соревновательной части Чемпионата | **1**.Рассылка пресс-релиза открытия Чемпионата.  **2**. Встреча и регистрация конкурсантов, экспертов, лидеров команд, членов Оргкомитета, органов государственной власти, волонтеров, представителей Союза WSR, бизнес-партнеров. |  | РКЦ ЛО  РКЦ ЛО |
| 11. | **В дни проведения регионального чемпионата** | **1.**Организовать встречу представителя аппарата Союза с Главой субъекта РФ, заместителями Главы субъекта РФ;  **2.**Организовать совещание с министерствами и ведомствами субъекта РФ;  **3**.Организовать совещание с главными экспертами Чемпионата;  **4**. Посещение площадок Чемпионата;  **5**.Совещание с директорами образовательных организаций, руководителями предприятий, бизнес-партнерами субъекта РФ;  **6**. Организовать работу со СМИ (организация пресс-подходов, пресс-конференции с представителями Союза); |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО |
| 12. | **В день подведения итогов** и награждения победителей | **1.**Рассылка пресс-релиза по результатам Чемпионата.  **2.** Заполнение отчетных форм в ESIM |  | РКЦ ЛО  Главные эксперты |
| 13. | Не позднее **10 дней после завершения** Чемпионата | **1**.Проведение итоговых совещаний.  **2.**Предоставление Союзу отчёта о проведении Чемпионата.  **3.**Формирование списка региональной сборной Ленинградской области на отборочные соревнования. |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО  РКЦ ЛО  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, РКЦ ЛО |